## 姓名
夏佳佳2017年9月份工作计划
第一周 | 备注 | 开始时间 | 完成时间
1.挂画App 框架集成google、vungle广告 |  | 2017-09-04 | 2017-09-04
2.挂画App框架集成内购、解锁机制、推荐机制 |  | 2017-09-05 | 2017-09-06
3.挂画App框架布局结构修改调整 |  | 2017-09-07 | 2017-09-07
4.挂画App框架数据结构调整及解析流程修改 |  | 2017-09-08 | 2017-09-08
5.组合App开发协助 |  | 2017-09-04 | 2017-09-08
第二周 | 备注 | 开始时间 | 完成时间
1.组合App框架添加推荐机制 |  | 2017-09-11 | 2017-09-12
2.组合App框架应用数据修改为配置文件解析 |  | 2017-09-12 | 2017-09-13
3.组合App框架主页添加基类及方法封装 |  | 2017-09-13 | 2017-09-14
4.组合App框架结构及资源优化 |  | 2017-09-15 | 2017-09-15
5.组合App开发协助 |  | 2017-09-11 | 2017-09-15
第三周 | 备注 | 开始时间 | 完成时间
1.疯狂点框架搭建 |  | 2017-09-18 | 2017-09-18
2.疯狂点关卡列表实现 |  | 2017-09-19 | 2017-09-19
3.疯狂点关卡X4开发 |  | 2017-09-20 | 2017-09-22
4.组合App开发协助 |  | 2017-09-18 | 2017-09-22
第四周 | 备注 | 开始时间 | 完成时间
1.疯狂点关卡开发 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25
2.疯狂点集成google、vungle广告 |  | 2017-09-26 | 2017-09-27
3.疯狂点集成内购、解锁机制、推荐机制 |  | 2017-09-28 | 2017-09-28
4.疯狂点版本优化调试及版本打包测试 |  | 2017-09-28 | 2017-09-30
5.疯狂点bug修改 |  | 2017-09-25 | 2017-09-30
6.组合App及疯狂点开发协助 |  | 2017-09-25 | 2017-09-30
第五周 | 备注 | 开始时间 | 完成时间