## 姓名
夏佳佳2017年10月份工作计划
第一周 | 备注 | 开始时间 | 完成时间
第二周 | 备注 | 开始时间 | 完成时间
1.摇摇车bug修改调试 |  | 2017-10-09 | 2017-10-13
2.组合App及挂画bug修改调试 |  | 2017-10-09 | 2017-10-13
3.组合APP及挂画第三方SdID申请 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
4.组合App及挂画iOS版本提交审核 |  | 2017-10-10 | 2017-10-13
第三周 | 备注 | 开始时间 | 完成时间
1.摇摇车bug修改调试 |  | 2017-10-16 | 2017-10-21
2.疯狂点商店移植 |  | 2017-10-16 | 2017-10-16
3.疯狂点关卡移植 |  | 2017-10-17 | 2017-10-20
4.疯狂点游戏流程修改 |  | 2017-10-17 | 2017-10-20
5.疯狂点框架屏幕适配 |  | 2017-10-21 | 2017-10-21
6.疯狂点bug修改 |  | 2017-10-17 | 2017-10-21
第四周 | 备注 | 开始时间 | 完成时间
1.疯狂点bug修改 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23
2.疯狂点iOS版本提交审核 |  | 2017-10-23 | 2017-10-23
3.游戏demo开发 |  | 2017-10-24 | 2017-10-27
4.摇摇车bug修改调试 |  | 2017-10-23 | 2017-10-27
第五周 | 备注 | 开始时间 | 完成时间